## Hoja1
Nombre | Fecha inicio | Jornadas | Fecha Fin | Dias reales
Fase 1 | 1999-02-01 | 10 | 1999-02-15 | 14
Fase 2 | 1999-08-02 | 20 | 1999-08-30 | 28
Fase 3 | 2000-01-31 | 30 | 2000-03-13 | 42
Fase 4 | 2000-07-31 | 41 | 2000-09-26 | 57
Fase 5 | 2001-01-29 | 23 | 2001-03-01 | 31
Fase 6 | 2001-07-30 | 51 | 2001-10-09 | 71
Fase 7 | 2002-01-28 | 23 | 2002-02-28 | 31
Fase 8 | 2002-07-29 | 12 | 2002-08-14 | 16
Fase 9 | 2003-01-27 | 32 | 2003-03-12 | 44
Fase 10 | 2003-07-28 | 12 | 2003-08-13 | 16
Formulas:
Fecha Fin = WORKDAY([Fecha inicio],[Jornadas])